## ＴＢシート
ＴＢシート
記入者 |  | 〇〇 |  |  | 記入日 | 2017-02-20 | 最終納期 |  |  |  | この業務の目的 |  |  |  | （なぜ・何のためにこの業務を行うのか？）
採用コンソーシアム事業にあたってのタスクの把握
ＴＢのテーマ | [6 empty] | 好ましい納期 |  |  |  | 最終ゴールイメージ |  |  |  | （最終的に目指すものを達成したときに、どのような状態になっているか？）
採用コンソーシアム事業 | [10 empty] | 採用コミュニティを形成し、自社で採用に関するツールを展開・販売し、売上達成。
TASK NO. | 親タスク | [6 empty] | ツール No. | 活動者 |  | 工数設定（ｈ） |  | スケジュール
|  | 子タスク | [10 empty] | 2月20日～26日 | [6 empty] | 2月27日～5日 | [6 empty] | 3月6日～12日 | [6 empty] | 3月13日～19日 | [6 empty] | 3月20日～26日 | [6 empty] | 3月27日～2日 | [6 empty] | 4月3日～9日 | [6 empty] | 4月10日～16日 | [6 empty] | 4月17日～23日 | [6 empty] | 4月24日～30日 | [6 empty] | 5月1日～7日 | [6 empty] | 5月8日～14日 | [6 empty] | 5月15日～21日 | [6 empty] | 5月22日～28日
|  |  | 孫タスク | [5 empty] | 誰が | 誰に | 予想 | 実績
|  |  |  | 曾孫タスク | [8 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
コンソーシアム形成
事業計画
|  |  | TBシートの作成 |  |  |  |  | A1_1
|  |  | セールスステップの作成 |  |  |  |  | A1_2
社内説明会
ツール制作
HRCホームページ
|  |  | HRC募集要項 |  |  |  |  | A3_1
|  |  | HRC加入申込用紙 |  |  |  |  | A3_2
|  |  | 体験セミナー集客チラシ |  |  |  |  | A3_4,A3_5
|  |  | 集客メールDM |  |  |  |  | A3_3
募集活動
営業ミーティング (随時)
リスト管理（リストアップ）
|  |  | トークスクリプトの作成 |  |  |  |  | A2_1
営業活動
資料送付
|  |  |  | 体験セミナー集客メールDM配信 |  |  |  | A3_3 | bar: 水
テレアポ・飛込
面談・プレゼン
体験セミナー運営 | bar: 水
会場手配
配布資料の準備 | bar: 火
講演資料
|  |  |  | アンケート |  |  |  | A4_3
|  |  |  | HRC募集要項 |  |  |  | A3_1
|  |  |  | HRC加入申込用紙 |  |  |  | A3_2
進行 | bar: 水
参加者フォロー
|  |  |  | 受講票送付 |  |  |  | A4_1 | bar: 月
出欠確認
体験セミナー後面談訪問
コンソーシアム運営
勉強会運営（2ヶ月に1回開催） | bar: 火
会場手配
|  |  | 参加者リスト管理 |  |  |  |  | B1_1
配布資料の準備 | bar: 月
勉強会資料
|  |  |  | 採用状況ヒアリングシート |  |  |  | B1_2
進行
|  | 加盟企業向けメルマガ配信(1ヶ月に2回配信) | [5 empty] | B2_1
原稿手配(配信の２週間前に)
勉強会案内(配信日より一月以内に勉強会開催の場合)
採用関連の最新トピックス
配信作業 | bar: 火
メーリングリスト管理(随時)
ダウンロードサイトの運営
|  |  | 説明資料のデータアップロード |  |  |  |  | B1_3
深耕営業
商材提案
|  |  | オンライン広告の提案 |  |  |  |  | C1_3
|  |  | offerboxの提案 |  |  |  |  | C1_1
|  |  | ホーページ改善提案 |  |  |  |  | C1_2
印刷物の改善提案
|  |  | インターンシップトレイン参画提案 |  |  |  |  | E1-1
Ｈ…聞く Ｉ…連絡
Ｒ…依頼 Ｏ…作業
Ｅ…調査・検討 Ｎ…交渉
Note on N3: ここに日付をいれると、 スケジュール部分に 日程が自動的に入ります。